## Sheet1
CRONOGRAMA DE PROJETO
Semana | Data da Semana | Entrega Principal | Observações
1 | 21/07/2025 | Configuração do projeto Spring Boot + Thymeleaf + PostgreSQL | Configuração do banco, criação do projeto no Spring Initializr
2 | 28/07/2025 | Cadastro/Login de Usuários com Spring Security | Implementação básica de autenticação e login
3 | 04/08/2025 | CRUD de Diário Emocional (Cadastro e Visualização) | Tela simples para registros e visualização no sistema
4 | 11/08/2025 | CRUD de Checklist de Autocuidado | Sistema de checklist com conclusão diária
5 | 18/08/2025 | CRUD de Frases Motivacionais | Cadastro e exibição de frases motivacionais
6 | 25/08/2025 | Integração Visual (Thymeleaf + Bootstrap) | Ajustes de front-end e integração com os controllers
7 | 01/09/2025 | Deploy (Render ou Railway) + Documentação | Publicação online + início da documentação do projeto
8 | 08/09/2025 | Ajustes Finais + Testes de Usuário | Testes de navegação, correção de bugs e refinamento visual